## Harmonogram
Etap | Od | Do | Tygodnie | Kyryl Nazarov | Maksym Shylepnytskyi | Oleksandr Perepelytsia
Autentykacja i Profil Użytkownika | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | Konwersja ERD do PostgreSQL, docker-compose (PostgreSQL + MongoDB) | Szkielet aplikacji FastAPI, wstępny kontrakt OpenAPI - ustalenie wszystkich endpointów, struktur JSON (request/response). | Inicjalizacja projektu Expo + TypeScript, nawigacja, motyw graficzny
Generatory (Trening i Dieta) | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | Migracje, modele, dane początkowe ćwiczeń i produktów | Implementacja systemu autentykacji (JWT, hashowanie bcrypt), endpointów CRUD profilu oraz walidacji danych biometrycznych | Ekrany logowania i rejestracji, konfiguracja profilu, ekran główny. Podpięcie tych ekranów pod prawdziwe API
Skaner AI i Dzienniki Aktywności | 2026-11-02 | 2026-11-22 | 3 | Potok AI, Konfiguracja bufora w MongoDB dla surowych, tymczasowych wyników rozpoznawania obrazu przez AI, dopasowanie produktów, dzienniki treningów i posiłków | TDEE, generator diety, generator planu treningowego, zamiana ćwiczeń. Stworzenie endpointów obsługujących przesyłanie zdjęć, komunikację z modelem AI oraz logikę zatwierdzania/korekty i normalizacji danych do PostgreSQL | Ekrany planów, rejestrowanie treningów, ekran diety, ekran „AI Food Scanner”, ekran analityki z wykresami
Analityka, Feedback Loop i Raporty | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | Zapytania agregujące (tonaż, procent realizacji planu, trend masy ciała), predykcja celu, indeksy | Feedback Loop (RPE ≥ 9), progresja obciążeń | Powiadomienia lokalne, tryb ciemny
Testy i Optymalizacja | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 1 | CI, kopie zapasowe, podstawowy test obciążeniowy Locust | Testy jednostkowe i integracyjne (pytest), przegląd bezpieczeństwa, poprawka ewentualnych błędów z komunikacją klient-serwer. | Testy użyteczności (3 osoby), ostateczne szlify interfejsu i korekta błędów wizualnych.
Razem |  |  | 8